

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019 с. Михайловка № 66-па

**Об утверждении** **Дорожной карты** **по реализации**

**Стандарта улучшения инвестиционного климата**

**в Михайловском муниципальном районе**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», Законом Приморского края от 10.05.2006 № 354-КЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае», методическими рекомендациями по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в муниципальных образованиях Приморского края на 2019 - 2020 годы, на основании Устава Михайловского муниципального района администрация Михайловского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить дорожную карту по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Михайловском муниципальном районе. (прилагается).

2. Определить отдел экономики управления экономики ответственным за реализацию дорожной карты, в том числе свод информации ответственных структурных подразделений и предоставление отчетности.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации

Михайловского муниципального района» (Хачатрян Г.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района Приморского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Михайловского муниципального района –**

**Глава администрации района В.В. Архипов**

Приложение

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_-па

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Михайловском муниципальном районе
на 2019 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования**
 |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района в подразделе «инвестиционный стандарт» раздела «Экономика», а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики*  | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да |
| 20.05.201901.12.2019 | 31.05.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики*  | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики*  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации**
 |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики*  | Ссылка на соответствующую страницу официального сайта администрации Михайловского муниципального района с текстом выступления, да/нет | Да |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики*  | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального сайта администрации Михайловского муниципального района, да/нет | Да |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики*  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами**
 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | *Маркова М.Н. начальник отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да |
| 3.2 | Мониторинг деятельности структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.201921.03.201921.06.201921.09.2019 | 20.03.201920.06.201920.09.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики*  | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | Да |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики*  | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | 2 |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики*  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства**
 |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201910.12.2019 | *Маркова М.Н., начальник отдела экономики управления экономики,* *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики*  | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | 1050 |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)**
 |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.201901.05.201901.08.201901.11.2019 | 01.04.201901.07.201931.10.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да |
| Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 |
| 01.02.201901.04.201901.07.201901.11.2019 | 20.03.201920.06.201920.10.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | Да |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет**
 |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да |
| 6.2 | Разработка и размещение:- электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;- регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | Да |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**
 |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков**
 |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений**Главы поселений* | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства**
 |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий:- орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;- орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально- частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;**Маркова М.Н., начальник отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.201901.11.2019 | 20.06.201920.11.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;* | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.06.201901.11.2019 | 20.06.201920.11.2019 | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования**
 |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности**
 |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед.  | 2 |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | не менее 80 |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | не менее 60 |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества**
 |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Главы поелений* | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство**
 |
| 14.1 | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Управление жизнеобеспечения, Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений,**Хачатрян Г.В., директор УОТОД* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки поселений муниципального района, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений*  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений*  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений*  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений*  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | Да |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.201901.04.201901.07.201901.10.2019 | 15.03.201915.06.201915.09.201910.12.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений*  | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг  | 01.02.2019 | 20.05.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений*  | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки**
 |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений*  | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 |
| 01.07.2019 | 10.12.2019 | 95 |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт.  | 20 |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП**
 |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений*  | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да |
| Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 10 |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.04.2019 | 30.10.2019 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 60 |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 20 |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.02.2020 | 30.10.2020 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 100 |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений*  | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:- перечня и паспортов инвестиционных площадок;- перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений*  | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений*  | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.202001.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)** |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений*  | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да |
| Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений*  | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да |