**Отчет по ДОРОЖНОЙ КАРТЕ**

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата

в Михайловском муниципальном районе за второй квартал 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | | | ***КОММЕНТАРИЙ*** |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение | ***Текущее значение*** |
| **1. Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да | *Да* | *1. Распоряжение администрации Михайловского муниципального района от 08.04.2019 № 290-ра*  *2. Сканированная копия Распоряжения* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/investitsionnyj-pasport-rajona/10704-rasporyazhenie-290-ra-ot-08-04-2019-g-ob-utverzhdenii-investitsionnogo-pasporta-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/investitsionnyj-pasport-rajona/10704-rasporyazhenie-290-ra-ot-08-04-2019-g-ob-utverzhdenii-investitsionnogo-pasporta-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona) |
| 20.05.2019  01.12.2019 | 31.05.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *Ссылка:* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/investitsionnyj-pasport-rajona*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/investitsionnyj-pasport-rajona) |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 27.05.2019 № 2 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | Да | *Да* | *1. 30.05.2019 выступление перед Думой района.*  *2.* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/kontakty*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/kontakty) |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да | *Да* | [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo) |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 04.07.2019 № 3 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | *Маркова М.Н. начальник отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да | *Да* | *1. . Распоряжение администрации Михайловского муниципального района от 08.04.2019 № 290-ра*  *2. Ссылка:* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/investitsionnyj-pasport-rajona/10704-rasporyazhenie-290-ra-ot-08-04-2019-g-ob-utverzhdenii-investitsionnogo-pasporta-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/investitsionnyj-pasport-rajona/10704-rasporyazhenie-290-ra-ot-08-04-2019-g-ob-utverzhdenii-investitsionnogo-pasporta-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona) |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2019  21.03.2019  21.06.2019  21.09.2019 | 20.03.2019  20.06.2019  20.09.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | Да | *Да* | *1. Ежеквартальный отчет в свободной форме о работе и результатах работы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами, в т.ч. (но не только) по реализации Стандарта*  *2. Ссылка:* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sozdanie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sozdanie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata) |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | муниципальные районы – не менее 2 | *-* | *Дата окончания мероприятия - 20.12.2019* |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 27.05.2019 № 2 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  10.12.2019 | *Веремчук В.В., руководитель аппарата администрации Михайловского муниципального района* | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | городские округа - не менее 30  муниципальные районы - не менее 10  городские округа - не менее 100  муниципальные районы - не менее 50 | *43*  *-*  *-* | *43 % специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе посетили семинары и круглые столы в первом полугодии 2019 года* |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Веремчук В.В., руководитель аппарата администрации Михайловского муниципального района* | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да | *Да* | [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo) |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Не исполнен.* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 27.05.2019 № 2 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2019  01.05.2019  01.08.2019  01.11.2019 | 01.04.2019  01.07.2019  31.10.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да | *Да* | 1. *Постановление администрации Михайловского муниципального района об утверждении Совета по развитию малого и среднего предпринимательства от 28.08.2013 № 1174-па (с изменениями от 31.01.2017 №87-па)*   *2. Ссылка* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva) |
| Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 | *Да, 80 %* | 1. *Приложение к постановлению об утверждении Совета по развитию малого и среднего предпринимательства от 28.08.2013 № 1174-па (с изменениями от 31.01.2017 №87-па* 2. *Ссылка на состав Совета* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva) |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 | *Да, исполняется 100% решений* | *1. Вопросы заседаний Совета в первом полугодии 2019 года имели ознакомительный характер для предпринимателей.* |
| 01.02.2019  01.04.2019  01.07.2019  01.11.2019 | 20.03.2019  20.06.2019  20.10.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 | *3* | 1. *Проведено 3 заседания Совета (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva)*)* 2. *Ссылка на протоколы Совета:* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva) |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | *-* | *1. Дата окончания мероприятия - 20.12.2019* |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 | *2* | *Информация о заседании Совета публиковалась в местной газете.*  *Ссылка:* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/novosti/10715-informatsiya-o-zasedanii-soveta-predprinimatelej*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/novosti/10715-informatsiya-o-zasedanii-soveta-predprinimatelej) |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | Да | *Да* | 1. [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva) |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 04.07.2019 № 3 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да | *Да* | *Раздел «ИНВЕСТИЦИИ» в соответствии с типовым создан на официальном сайте района (*[*http://www.mikhprim.ru*](http://www.mikhprim.ru) *) в разделе (Экономика)* |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да | *Да* |  |
| 6.2 | Разработка и размещение:  - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;  - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | Да | *Да* | *На сайте администрации работает форма обратной связи инвесторов с главой администрации района* <https://forms.yandex.ru/u/5d101eca19621d213b011398/> |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 | *5 рабочих дней* | 1. *Постановление об утверждении регламента обращений инвесторов (*[*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo/11210-postanovlenie-597-pa-ot-05-07-2019-g-ob-utverzhdenii-reglamenta-rassmotreniya-obrashchenij-investorov-postupivshikh-putem-zapolneniya-elektronnoj-formy-na-ofitsialnom-sajte-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo/11210-postanovlenie-597-pa-ot-05-07-2019-g-ob-utverzhdenii-reglamenta-rassmotreniya-obrashchenij-investorov-postupivshikh-putem-zapolneniya-elektronnoj-formy-na-ofitsialnom-sajte-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | 1. *Постановление об утверждении регламента обращений инвесторов (*[*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo/11210-postanovlenie-597-pa-ot-05-07-2019-g-ob-utverzhdenii-reglamenta-rassmotreniya-obrashchenij-investorov-postupivshikh-putem-zapolneniya-elektronnoj-formy-na-ofitsialnom-sajte-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo/11210-postanovlenie-597-pa-ot-05-07-2019-g-ob-utverzhdenii-reglamenta-rassmotreniya-obrashchenij-investorov-postupivshikh-putem-zapolneniya-elektronnoj-formy-na-ofitsialnom-sajte-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 | *-* | *1. Дата окончания мероприятия - 20.11.2019*  *По состоянию на 01.07.2019 страничку «Инвестиции» посетили 1053 человека.* |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 | *1* | 1. *(*[*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/novosti*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/novosti) *)* |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 27.05.2019 № 2 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *В разделе «Инвестиции» на официальном сайте размещены утвержденные дорожные карты по реализации национальных проектов, включающие перечень объектов, планируемых к реализации за счет средств бюджета (*[*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sozdanie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata/11139-dorozhnaya-karta-po-realizatsii-natsionalnykh-proektov*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sozdanie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata/11139-dorozhnaya-karta-po-realizatsii-natsionalnykh-proektov)*)* |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 27.05.2019 № 2 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений*  *Главы поселений* | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да | *Да* | *По итогам анализа действующих ставок арендной платы, в целях получения экономического и финансового эффекта решением Думы ММР от 25.12.2018 N 334*  *утвержден Порядок определения размера арендной платы и ставки арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Михайловского муниципального района* |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *Льготные условия предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности установлены в соответствии с вышестоящим законодательством* |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 27.05.2019 № 2 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий:  - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;  - орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;*  *Маркова М.Н., начальник отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | 1. *Распоряжение администрации Михайловского муниципального района от 29.08.2016 № 381-ра* 2. *Ссылка на Постановление /* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo/10710-rasporyazhenie-381-ra-ot-29-08-2016-g-ob-opredelenii-upolnomochennogo-organa-v-sfere-munitsipalno-chastnogo-partnerstva*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo/10710-rasporyazhenie-381-ra-ot-29-08-2016-g-ob-opredelenii-upolnomochennogo-organa-v-sfere-munitsipalno-chastnogo-partnerstva) |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.2019  01.11.2019 | 20.06.2019  20.11.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;* | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | 1. *Постановление администрации Михайловского муниципального района от 01.02.2019 №77-па, утверждающее перечень объектов для концессионных соглашений* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/investitsionnye-ploshchadki-ob-ekty*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/investitsionnye-ploshchadki-ob-ekty) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 04.07.2019 № 3 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *На сайте администрации работает форма обратной связи инвесторов с главой администрации района* <https://forms.yandex.ru/u/5d101eca19621d213b011398/> |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 27.05.2019 № 2 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | *100%* | 1. *Перечень проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, утвержденный уполномоченным органом – в разработке* 2. *Заключения, подготовленные по итогам ОРВ за прошедший квартал, доля (%) от запланированных*      1. [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-npa/otsenka/10472-proekt-postanovleniya-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-29-01-2018-g-74-pa-ob-utverzhdenii-skhemy-razmeshcheniya-nestatsionarnykh-torgovykh-ob-ektov-na-territorii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajo*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-npa/otsenka/10472-proekt-postanovleniya-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-29-01-2018-g-74-pa-ob-utverzhdenii-skhemy-razmeshcheniya-nestatsionarnykh-torgovykh-ob-ektov-na-territorii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajo) |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 | *3* | *Отчет о проектах МНПА, размещен на сайте* |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 |  | *Срок исполнения не наступил* |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 | *-* | *1. Дата окончания мероприятия - 20.12.2019* |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 | *-* | *По состоянию на 01.07.2019 предложений о проведении экспертизы НПА не поступало* |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 | *-* | *Отчет о действующих МНПА, подлежащих экспертизе, с указанием учета / не учета рекомендаций по итогам ОРВ* |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | 2 | *3* | [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-npa/otsenka*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-npa/otsenka) |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | *100%* | 1. *Ссылка доступа на инвестиционный раздел с информацией с приглашением принять участие в ОРВ (*[*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/novosti*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/novosti) *)* |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 04.07.2019 № 3 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 | *6,5% (до конца года планируется достичь показатель* | 1. *Всего населенных пунктов – 31, установлены границы 2-х пунктов – с.Павловка, пгт Новошахтинский.*   *В рамках муниципального контракта от 14.11.2018 в ЕГРН будут внесены сведения о границах 18-ти населенных пунктов, по итогам исполнения муниципального контракта от 18.03.2019 в ЕГРН будут внесены сведения о границах 6-ти населенных пунктов* |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 |  | не менее 80 |  |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | *92* | *В собственности Михайловского муниципального района всего 182 земельных участка, из них в отношении 14-ти не установлены границы.*  *Также ведется работа по уточнению местоположения земельных участков под объектами муниципального имущества с последующей регистрацией права муниципальной собственности на участки* |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 |  | не менее 60 | *100* |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | *-* | *Совместная работа с администрациями сельских и городского поселений по актуализации сведений о разрешенном использовании объектов недвижимости ведется постоянно.* |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Предпринимателям разъяснили вопросы проведения кадастровых и землеустроительных работ.*  *Протокол заседания Совета предпринимателей от 04.07.2019 № 3 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** | | | | | | | | | |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | *17* | *Срок исполнения не наступил.*  *Изменение срока предоставления муниципальной услуги с 17 на 14 дней планируется путем принятия нового регламента, согласно типового проекта, утвержденного департаментом земельных и имущественных отношений ПК в третьем квартале 2019 года.* |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Главы поселений* | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 | *-* | *Полномочия поселений* |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 04.07.2019 № 3 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | |
| 14.1 | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *В настоящее время вносятся изменения* в *схему территориального планирования муниципального района, генеральные планы 5-ти поселений, с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством ссылка:*[*http://www.mikhprim.ru/index.php/arkhitektura-i-gradostroitelstvo*](http://www.mikhprim.ru/index.php/arkhitektura-i-gradostroitelstvo) |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Управление жизнеобеспечения, Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений,*  *Хачатрян Г.В., директор УОТОД* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *Постановление администрации Михайловского муниципального района от 26.04.2012 № 339-па (с последними изм. от 05.02.2019 г. № 81-па) Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.*  *В целях формирования технического задания по разработке муниципальных программ комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры начат подготовительный этап (сбор информации, коммерческих предложений)* |
| 14.3 | Наличие генеральных планов городских округов | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | *-* | *-* |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *Ссылка:* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/arkhitektura-i-gradostroitelstvo*](http://www.mikhprim.ru/index.php/arkhitektura-i-gradostroitelstvo) |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *Решение думы Михайловского района от 30.05.2019 г. № 389 (Ссылка* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/normativno-pravovye-akty-administratsii/npa-2019-god/10976-reshenie-389-ot-30-05-2019-g-ob-utverzhdenii-mestnykh-normativov-gradostroitelnogo-proektirovaniya-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-i-poselenij-vkhodyashchikh-v-sostav-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/normativno-pravovye-akty-administratsii/npa-2019-god/10976-reshenie-389-ot-30-05-2019-g-ob-utverzhdenii-mestnykh-normativov-gradostroitelnogo-proektirovaniya-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-i-poselenij-vkhodyashchikh-v-sostav-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona) *)* |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *Ссылки на утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, размещенные в разделе о градостроительной деятельности на сайте администрации:*  *ПРИЛАГАЕТСЯ* |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | Да | *Да* | *Ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/arkhitektura-i-gradostroitelstvo*](https://www.mikhprim.ru/index.php/arkhitektura-i-gradostroitelstvo) |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.2019  01.04.2019  01.07.2019  01.10.2019 | 15.03.2019  15.06.2019  15.09.2019  10.12.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений* | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 | *8*  *15* |  |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги | 01.02.2019 | 20.05.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений* | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 | *30* | *Изменение срока предоставления муниципальной услуги с 30 на 10 дней планируется путем принятия нового регламента, согласно типового проекта, который находится в стадии утверждения в департаменте градостроительства ПК в третьем квартале 2019 года.* |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 27.05.2019 № 2 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **15. Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | | |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 | *100%* | Доля ответов (%) на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ |
| 01.07.2019 | 10.12.2019 | 95 | *100%* | Доля ответов (%) на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. | 20 | *7* | Срок исполнения не наступил -10.12.2019. |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 | *2* | *Средний срок ответа (рабочих дней) на запрос Росреестра, в том числе полученных через СМЭВ* |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 27.05.2019 № 2 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11190-protokol-2-ot-27-05-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | | |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | *Да* | *1. Постановление администрации Михайловского муниципального района от 01.11.2018 № 1129-па «Об утверждении перечня муниципального имущества для предоставления субъектам МСП* |
| Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 | *100%* | *Новошахтинское городское поселение – перечень утвержден – 28.01.2019 (*[*http://novoshahtinsky.ru/da\_razdel.php?id\_blok1\_levelpages1=19&blok=adm&razdel=da*](http://novoshahtinsky.ru/da_razdel.php?id_blok1_levelpages1=19&blok=adm&razdel=da)*)* |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 10 | *71%* | *В Ивановском, Кремовском, Михайловском, Сунятсенском сельских поселениях и Новошахтинском городском поселении перечни утверждены, в Григорьевском и Осиновском сельских поселениях муниципальное имущество, которое могло быть включено в настоящий перечень, отсутствует* |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *Ссылка* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/maloe-predprinimatelstvo/378-informatsiya-dlya-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/o-munitsipalnom-imushchestve-vklyuchennom-v-perechni/9981-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-ispolzuemogo-v-tselyakh-predostavleniya-ego-vo-vladenie-i-ili-v-polzovanie-na-dolgosrochnoj-osnove-sub-ektami-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-organizatsiyam-obrazuyushchim-infrastrukturu-podderzhki-sub-ektov-mal*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/maloe-predprinimatelstvo/378-informatsiya-dlya-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/o-munitsipalnom-imushchestve-vklyuchennom-v-perechni/9981-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-ispolzuemogo-v-tselyakh-predostavleniya-ego-vo-vladenie-i-ili-v-polzovanie-na-dolgosrochnoj-osnove-sub-ektami-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-organizatsiyam-obrazuyushchim-infrastrukturu-podderzhki-sub-ektov-mal) |
| 01.04.2019 | 30.10.2019 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 60 | *100* | *Новошахтинское городское поселение – утвердило – 28.01.2019 (*[*http://novoshahtinsky.ru/da\_razdel.php?id\_blok1\_levelpages1=19&blok=adm&razdel=da*](http://novoshahtinsky.ru/da_razdel.php?id_blok1_levelpages1=19&blok=adm&razdel=da)*)* |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 20 | *71* | *Срок исполнения не наступил.*  *Список сельских поселений, утвердивших / не утвердивших Перечень*  *(таблица, состоящая из 4 столбцов № п/п – поселение – утвердило / не утвердило – дата утверждения (планируемого утверждения))* |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *Ссылка на Перечень, размещенный в инвестиционном разделе на сайте администрации*  [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sozdanie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata/11221-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-ispolzuemogo-v-tselyakh-predostavleniya-ego-vo-vladenie-i-ili-v-polzovanie-na-dolgosrochnoj-osnove-sub-ektami-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-organizatsiyam-obrazuyushchim-infrastrukturu-podderzhki-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sozdanie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata/11221-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-ispolzuemogo-v-tselyakh-predostavleniya-ego-vo-vladenie-i-ili-v-polzovanie-na-dolgosrochnoj-osnove-sub-ektami-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-organizatsiyam-obrazuyushchim-infrastrukturu-podderzhki-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona) |
| 01.02.2020 | 30.10.2020 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 100 | *100* | *Новошахтинское городское поселение – перечень утвержден – 28.01.2019 (*[*http://novoshahtinsky.ru/da\_razdel.php?id\_blok1\_levelpages1=19&blok=adm&razdel=da*](http://novoshahtinsky.ru/da_razdel.php?id_blok1_levelpages1=19&blok=adm&razdel=da)*)* |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 | *100* | *Срок исполнения 30.10.2020* |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *Ссылка на Перечень, размещенный в инвестиционном разделе на сайте администрации*  [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sozdanie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata/11221-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-ispolzuemogo-v-tselyakh-predostavleniya-ego-vo-vladenie-i-ili-v-polzovanie-na-dolgosrochnoj-osnove-sub-ektami-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-organizatsiyam-obrazuyushchim-infrastrukturu-podderzhki-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sozdanie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata/11221-perechen-munitsipalnogo-imushchestva-ispolzuemogo-v-tselyakh-predostavleniya-ego-vo-vladenie-i-ili-v-polzovanie-na-dolgosrochnoj-osnove-sub-ektami-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-organizatsiyam-obrazuyushchim-infrastrukturu-podderzhki-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona) |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да | *-* | *1. Дата исполнения - 20.12.2019* |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *да* | *Протокол заседания Совета предпринимателей от 04.07.2019 № 3 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | *На территории района отсутствуют свободные инвестиционные площадки;*  *Сведения о свободных земельных участках с их описанием, с учетом пополнения постоянно направляются в департамент земельных и имущественных отношений ПК, акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока», автономную некоммерческую организацию «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»* |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Не исполнен.* | *Вопрос обсудили на Совете предпринимателей (Протокол заседания Совета предпринимателей от 04.07.2019 № 3 (ссылка:* [*https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona*](https://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva/11191-protokol-3-ot-04-07-2019-g-zasedaniya-soveta-predprinimatelej-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona)*)* |
| **Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)** | | | | | | | | | |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | *Пономаренко Т.П., начальник отдела по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений* | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да | *Минимальный срок – 5 рабочих дней* | *5 рабочих дней* |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да | *Да* | *1. Постановление администрации Михайловского муниципального района от 16.10.2017 №1378-па, утверждающее муниципальную программу развития малого предпринимательства*  *(с изменениями от 18.05.2018 № 572-па)*  *2. ссылка* [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/maloe-predprinimatelstvo/munitsipalnaya-tselevaya-programma-sodejstvie-mps-na-territorii-mmr*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/maloe-predprinimatelstvo/munitsipalnaya-tselevaya-programma-sodejstvie-mps-na-territorii-mmr) |
| Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | *Да* | [*http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo*](http://www.mikhprim.ru/index.php/2014-02-13-06-49-32/investitsii/zakonodatelstvo) |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | *Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений* | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | *1* | *Средний срок подготовки договора аренды – 1 рабочий день* |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да | *30,34* | *Количество предпринимателей (включая ИП) на 1 000 чел. населения в МО* |

\* *Ссылки на утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, размещенные в разделе о градостроительной деятельности на сайте администрации:*

*1. Выдача разрешения на строительство (*[*http://www.mikhprim.ru/index.php/normativno-pravovye-akty-administratsii/npa-2018-god/9354-postanovlenie-538-pa-ot-10-05-2018-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-23-07-2012-656-pa-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-po-predosta*](http://www.mikhprim.ru/index.php/normativno-pravovye-akty-administratsii/npa-2018-god/9354-postanovlenie-538-pa-ot-10-05-2018-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-23-07-2012-656-pa-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-po-predosta) *)*

*2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (*[*http://www.mikhprim.ru/index.php/normativno-pravovye-akty-administratsii/npa-2018-god/10286-postanovlenie-1299-pa-ot-26-12-2018-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-23-07-2012-655-pa-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-po-predost*](http://www.mikhprim.ru/index.php/normativno-pravovye-akty-administratsii/npa-2018-god/10286-postanovlenie-1299-pa-ot-26-12-2018-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-23-07-2012-655-pa-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-po-predost) *)*

*3. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;*

*4. Направление уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;*

*5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;*

*6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;*

*7. Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства*

*8. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории;*

*9. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории);*

*10. Выдача градостроительного плана земельного участка. 323-па 27.04.2016 (*[*http://www.mikhprim.ru/index.php/normativno-pravovye-akty-administratsii/npa-2016/5920-postanovlenie-323-pa-ot-27-04-2016-g-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-gradostroitelnykh-planov-zemelnykh-uchastkov*](http://www.mikhprim.ru/index.php/normativno-pravovye-akty-administratsii/npa-2016/5920-postanovlenie-323-pa-ot-27-04-2016-g-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-mikhajlovskogo-munitsipalnogo-rajona-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-gradostroitelnykh-planov-zemelnykh-uchastkov) *)*