*Отчет об оценке эффективности*

*муниципальных программ за 2023 г. № 1*

В 2023 г. в соответствии с Перечнем муниципальных программ, финансируемых из бюджета муниципального района на 2023 г., утвержденным распоряжением администрации Михайловского муниципального района от 19.10.2022 г. № 696-ра «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2023 году» осуществлялось финансирование следующих 25 муниципальных программ:

1. Обеспечение жильем молодых семей Михайловского муниципального района;
2. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
3. Муниципальная программа развития образования Михайловского муниципального района
4. Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района;
5. Доступная среда для инвалидов на территории Михайловского муниципального района;
6. Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе;
7. Муниципальная программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе;
8. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района;
9. Организация транспортного обслуживания населения Михайловского муниципального района;
10. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района
11. Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района;
12. Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района;
13. Молодежная политика Михайловского муниципального района;
14. Укрепление общественного здоровья в Михайловском муниципальном районе;
15. Муниципальная программа развития физической культуры и спорта Михайловского муниципального района;
16. Развитие культуры Михайловского муниципального района;
17. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Михайловского муниципального района
18. Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Михайловского муниципального района;
19. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района;
20. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Михайловского муниципального района;
21. Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района;
22. Обеспечение безопасности дорожного движения в Михайловском муниципальном районе;
23. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда в Михайловском муниципальном районе;
24. Противодействие коррупции на территории Михайловского муниципального района;
25. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Михайловского муниципального района.

*Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом*

На основе данных, представленных ответственными исполнителями программ, проведена оценка степени достижения целей муниципальных программ на основании достижения целевых показателей (расчет оценки эффективности представлен в приложении к Отчету).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы / наименование показателя | Степень достижения показателей МП | Вывод |
| **1.** | **Обеспечение жильем молодых семей Михайловского муниципального района** | **100** |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения и улучшивших жилищные условия, семей | план | факт | Показатель выполнен в полном объеме. Одна молодая семья получила свидетельство и приобрела жилое помещение. |
| 1 | 1 |
| Степень достижения планового значения целевого составляет 100 процентов. Можно сделать вывод, что мероприятия программы эффективны, способствуют реализации целей. |
| На 2024 год запланировано предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения одной семье с учетом выделенных средств из краевого и федерального бюджетов. |
| **2.** | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства** | **314,52** |  |
| 2.1 | Увеличение контингента обучающихся со 234 до 255 человек до конца действия программы | план | факт | Показатель выполнен в полном объеме. |
| 236 | 236 |
| 2.2 | Улучшение результатов выступлений и увеличение количества призовых мест в конкурсах и фестивалях различных уровней от 80% до 100% от числа учащихся | 62,3 | 329,6 | Показатель перевыполнен более чем в пять раз. **Возможен некорректный расчет фактического показателя или либо некорректное планирование (алгоритм расчета не представлен).** |
| Степень достижения показателей МП составляет 314,52 процент. Можно сделать вывод, что мероприятия программы эффективны, способствуют реализации целей. Рекомендовать ответственному исполнителю скорректировать целевой показатель на предстоящий год с учетом фактического выполнения мероприятий. |
| **3.** | **Развитие образования Михайловского муниципального района** | **146,54** |  |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%) | план | факт | Показатель выполнен на 101,75 %. Из 1962 детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих на территории района, 1141 ребенок посещает ДОУ.  |
| 57,2 | 58,2 |
| 2.2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 (%) (*показатель, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений*) | 11,5 | 8 | Доукомплектованы действующие группы в ДОУ и снижено количество детей, стоящих на учете для определения в ДОУ |
| 2.3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2.4 | Доля общеобразовательных организаций оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (%) | 42,8 | 42,8 | Шесть учреждений из 14 должным образом оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды  |
| 2.5 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения, посредством предоставления доступа к федеральной информационной сервисной платформе цифровой образовательной среды | 100 | 100 | В 14 учреждениях с количеством обучающихся 3863 человека созданы равные условия получения качественного образования |
| 2.6 | Доля педагогических работников образовательной организации прошедших курсы повышения квалификации, в том числе в ЦНППМ | 100 | 100 | В 14 учреждениях с количеством все работники (383 человека) прошли курсы повышения квалификации |
| 2.7 | Отношение средней заработной платы педагогических работников к общей средней заработной плате работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам | 109 | 111,7 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2.8 | Достижения высокого уровня подготовки | 100 | 27,2 | Показатель не выполнен по причине повышения уровня сложности заданий ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. ((495+177+48)/2650\*100) |
| 2.9 | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников в ММР | 36,1 | 16 | Невыпонение в связи с увольнением сотрудников по причине переезда, повышения возраста работников (65/406\*10) |
| 2.10 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | 100 | 98,1 | 3 выпускника не сдали ЕГЭ, в связи с чем принят ряд управленческих решений. |
| 2.11 | Количество образовательных учреждений в которых обновлена материально техническая база в рамках «Модернизации школьных систем образовании» | 0 | 0 | Участие в госпрограмме «Модернизации школьных систем образовании» в 2023 году не планировалось. |
| 2.12 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | 2,25 | 34 | Показатель перевыполнен в 15 раз за счет введения в проект всех 14 общеобразовательных учреждений. |
| 2.13 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 78 | 75,3 | Плановое значение показателя не выполнено, однако на 5,3 % выше значения прошлого года. Охвачено услугами дополнительного образования 3448 детей из 4581 данной возрастной категории.  |
| 2.14 | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных учреждениях | 10 | 12 | 3 человека победители ВСОШ; 6 человек – победители конкурса ученического самоуправления; 3 человека – победители АГРОти; |
| 2.15 | Обеспечение деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями | 100 | 100 | Осуществляется обеспечение деятельности 6 человек – советников по воспитанию. |
| 2.16 | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | 100 | 100 |  |
| 2.17 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 97,3 | 97,5 |  |
| 2.18 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений ММР охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений ММР | 80 | 71,4 | Охват различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений составил 2759 человек. План не выполнен. |
| 2.19 | Доля образовательных учреждений на базе которых в каникулярный период функционируют пришкольные лагеря для детей и подростков ММР | 93 | 93 |  |
| 2.20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств) | 77 | 75,3 |  |
| 2.21 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 2,5 | 1,8 | Показатель не выполнен в связи с тем, что одна программа дополнительного образования не прошла сертификацию. |
| 2.22 | Количество образовательных учреждений принимающих участие в реализации мероприятий по инициативным проектам | 1 | 1 | В рамках направления инициативного бюджетирования «Твой проект» благоустроена спортивная площадка на стадионе МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова |
| 2.23 | Количество проведенных мероприятий в образовательных учреждениях, в которых созданы условия для организации образовательного процесса соответствующих современным требованиям | 35 | 42 |  |
| 2.24 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%) (*показатель, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений*) | 0 | 1,9 | 3 человека не сдали ЕГЭ и не получили аттестат о среднем (полном) образовании |
| 2.25 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений (*показатель, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений*) | 10,7 | 7,7  | 297 детей из 3863 обучаются во вторую смену. Значение показателя улучшилось за счет уменьшения общего количества обучающихся в образовательных учреждениях района |
| Степень достижения планового значения целевых показателей в целом по муниципальной программе составляет 146,54 процентов. Можно сделать вывод, что мероприятия программы эффективны, способствуют реализации целей. |
| **4.** | **Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района** | **179,9** |  |
| 4.1 | Количество муниципальных нормативных правовых актов, приведенных в соответствии федерального и краевого законодательства по вопросам муниципальной службы | план | факт | Показатель перевыполнен более чем в 5 раз в связи с изменениями федерального и краевого законодательства по вопросам муниципальной службы |
| 3 | 16 |
| 4.2 | количество вакантных должностей муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района, замещённых на основе назначения из кадрового резерва | 0 | 1 |  |
| 4.3 | количество муниципальных служащих администрации района, прошедших аттестацию | 11 | 6 | Аттестацию проходили всего 6 человек, не прошедших нет |
| 4.4 | количество проведённых обучающих семинаров с муниципальными служащими | 4 | 4 |  |
| 4.5 | количество проведённых занятий учёбы аппарата по вопросам действующего законодательства | 4 | 4 |  |
| 4.6 | доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе «Повышение квалификации» | 7 | 26 |  |
| 4.7 | количество вакантных должностей муниципальной службы, замещённых в результате проведенного конкурса  | 1 | 1 |  |
| Степень достижения планового значения целевых показателей в целом по муниципальной программе составляет 179,90 процентов. Можно сделать вывод, что мероприятия программы эффективны, способствуют реализации целей. |
| **5.** | **Доступная среда для инвалидов на территории Михайловского муниципального района** | **-** |  |
| 5.1 | Увеличение количества культурных, спортивных мероприятий и программ для инвалидов и МГН | план | факт | Данные не предоставлены |
| 20 | - |
| 5.2 | Увеличение количества инвалидов, принявших участие в культурных, спортивных мероприятиях и программах | 100 | - | Данные не предоставлены |
| Информация о фактических значения показателей программы ответственным исполнителем не предоставлена, что не позволяет в полной мере оценить эффективность ее реализации. |
| **6.** | **Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе** | **308,583** |  |
| 6.1 | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | план | факт | Некорректные показатели (*в районе обучающихся в возрасте 6-18 всего 3863 человека*) |
| 3500 | 3850 |
| 6.2 | Количество несовершеннолетних вовлеченных в спортивные мероприятия в возрасте от 8 до 18 лет | 3600 | 3850 |
| 6.3 | Количество мероприятий по профилактике употребления наркотических веществ, ПАВ и пропаганде здорового образа жизни | 25 | 275 | Некорректные показатели (необходимо уточнить плановое значение относительно проводимых ежегодно мероприятий) |
| 6.4 | Количество несовершеннолетних, относящихся к «группе риска», прошедших медицинское тестирование на предмет выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ | 70 | 88 | Сумма средств, выделенных на мероприятия программы по на прохождению тестирования не увеличивалась в течение года, причина по которой увеличилось количество несовершеннолетних прошедших медицинское тестирование в отчетности не указана |
| 6.5 | Количество публикаций профилактической направленности, по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании в средствах массовой информации и в информационной телекоммуникационной сети «интернет» | 15 | 15 |  |
| Оценка степени достижения показателей МП составляет 308,53 %, что позволяет сделать вывод о неэффективном планировании показателей, приведении некорректных завышенных фактических значений, не соответствующих действительности.  |
| **7.** | **"Муниципальная программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе** | **100** |  |
| 7.1 | Количество зарегистрированных преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким | план | факт | Сведения предоставлены ОМВД России по Приморскому краю |
| 67 | 67 |
| 7.2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | 1 | 1 |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **8.** | **Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района** | **120,19** |  |
| 8.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. | план | факт | Сведения из федерального реестра ФНС России |
| 2,228 | 2,6 |
| 8.2 | Количество социальных предприятий, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предпринимательства | 1 | 1 |  |
| 8.3 | Численность самозанятых граждан, тыс. чел. | 0,973 | 1,400 |  |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **9.** | **Организация транспортного обслуживания населения Михайловского муниципального района** | **114,16** |  |
| 9.1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения (*показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений*) | план | факт | 326 человек населенных пунктов, не обеспеченны регулярным пассажирским сообщением при общей численности населения 28755 человек. |
| 1,27 | 1,13 |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **10.** | **Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района** | **0** |  |
| В рамках программы планировалось в 2023 году осуществлять строительство сетей электроснабжения к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей. Однако в софинансировании мероприятия на 2023 год Министерством ЖКХ Приморского края было отказано. В связи с чем программа не финансировалась, цели не достигнуты.  |
| **11.** | **Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района** | **163,47** |  |
| 11.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (*показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений*) | план | факт | Осуществлена реконструкция, капитальный ремонт 2,171 км автомобильных дорог местного значения, что больше планируемого объема в связи с большим объемом выделенных средств ни данное мероприятие, что привело к уменьшению доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. **Значение показателя 11.1, представленное в рамках отчета не соответствует значению показателя, предоставленного при формировании статистического отчета 3-ДГ МО** |
| 6,7 | 6,1 |
| 11.2 | Осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | 1 | 2,171 |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **12.** | **Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района** | **107,5** |  |
| 12.1 | Увеличение доли молодежи, принимающей участие в программах по патриотическому воспитанию | план | факт | В мероприятиях приняли участие 623 человека относительно 602 запланированных. При этом в 2022 году было привлечено 550 человек. |
| 10 | 13 |
| 12.2 | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций | 10 | 10 | По представленным в составе отчета данным количество граждан, занимающихся волонтерской деятельностью в 2023 году составляло 501 человек, что на 10 % больше значения 2022 года (454 человека. **Значение показателя, представленное в рамках отчета не соответствует значению показателя, предоставленного при формировании информации по Указу Президента № 68 от 04.02.2021** |
| 12.3 | Увеличение количества молодежных и детских общественных объединений патриотической направленности | 10 | 10 | В 2023 году на территории района функционировало 19 молодежных объединений относительно 17 работающих в 2022 году. |
| 12.4 | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия, ведение работы по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района | 10 | 29,6 | В 2023 году в организации и проведении мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия принимали участие 1411 человек, в свою очередь в 2022 году только 990 человек. |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **13.** | **Молодежная политика Михайловского муниципального района** | **104,33** |  |
| 13.1 | Увеличение количества молодежи, ставшей победителями и призёрами международных, всероссийских, региональных, краевых, районных конкурсных мероприятий, соревнований, фестивалей, слетов; | план | факт | Количество молодежи, ставшей победителями и призёрами международных, всероссийских, региональных, краевых, районных конкурсных мероприятий, соревнований, фестивалей, слетов в 2023 году составило 354 человека относительно 337 человек по результатам 2022 года. |
| 5 | 5 |
| 13.2 | Увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в патриотических, экологических, духовно-нравственных, историко-краеведческих, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, % | 10 | 13,5 | В 2023 году к участию в патриотических, экологических, духовно-нравственных, историко-краеведческих, культурно-массовых и спортивных мероприятиях было привлечено 460 человек относительно 405 человек привлеченных в 2022 году. |
| 13.3 | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций | 10 | 10 | По представленным в составе отчета данным количество граждан, занимающихся волонтерской деятельностью в 2023 году составляло 499 человек, что на 10 % больше значения 2022 года (453 человека). **Значение показателя, представленное в рамках отчета не соответствует значению показателя, предоставленного при формировании информации по Указу Президента № 68 от 04.02.2021 и не соответствует значениям, представленным в составе отчетности по программе «Патриотическое воспитание граждан»** |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **14.** | **Укрепление общественного здоровья в Михайловском муниципальном районе** | **108,6** |  |
| 14.1 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний; профилактическими осмотрами, чел. | план | факт | Информация представлена Правительством ПК. |
| 13052 | 15230 |
| 14.2 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 46,6 | 46,841 |  |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **15.** | **Развитие физической культуры и спорта Михайловского муниципального района** | **135,19** |  |
| 15.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | план | факт | Статистическая форма 1-ФК |
| 46,6 | 46,841 |
| 15.2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | 82,3 | 80,443 | Статистическая форма 1-ФК |
| 15.3 | Количество созданных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, отремонтированных в рамках программы развития объектов спорта | 1 | 0 |  |
| 15.4 | Количество проведенных на территории Михайловского района муниципальных, межмуниципальных и краевых, физкультурных и спортивных мероприятий | 30 | 43 | Проводились соревнования по видам спорта, спартакиады трудовых коллективов. Поселений, как администрацией района, так и спортивной школой |
| 15.5 | Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | 57 | 44,8 | 684 человека принимали участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, из них получили значок отличия 307 человек |
| 15.6 | Количество занятых призовых мест спортсменами Михайловского района на региональных, дальневосточных, всероссийских и международных | 10 | 46 |  |
| 15.7 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе | 12 | 8 | Из 605 человек занимающихся в спортивной школе 48 имеют спортивный разряд. |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **16.** | **Развитие культуры Михайловского муниципального района** | **1590,49** |  |
| 16.1 | Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий по отношению к предыдущему году, % | план | факт | Фактическое количество посещений мероприятий составило 234010, что составило 38 % от запланированных. **Фактическое значение показателя больше планового почти в 13 раз.****При этом план, предусмотренный муниципальной программой не совпадает с планом, доведенным в рамках выполнения показателей в рамках Указа Президента № 68 от 04.02.2021** |
| 3 | 38 |
| 16.2 | Увеличение количества участников платных культурно-массовых мероприятий по отношению к предыдущему году, % | 3 | 51,4 | При плановом значении 33461 фактическое значение составило 50686 посещений.**Фактическое значение показателя больше планового в 17 раз. При незначительном увеличении выделяемых финансовых средств количество мероприятий и посетителей выросло в 2 раза. Некорректное планирование.**  |
| 16.3 | Увеличение количества услуг, оказанных муниципальными библиотеками по отношению к предыдущему году, % | 0,2 | 1,3 | При плановом значении 3364 фактическое значение составило 3519 посещений.**Фактическое значение показателя больше планового в 6,5 раз**. |
| 16.4 | Увеличение книжного фонда муниципальных библиотек по отношению к предыдущему году, % | 0,2 | 0 | При плановом значении 3364 экземпляра фактическое значение составило 3519 посещений. **При ежегодном выделении средств краевого бюджета наблюдается снижение книжного фонда на 2 % (3974 экз. относительно плана и на 3502 относительно факта 2022 года)** |
| 16.5 | Увеличение количества населения, охваченного музейными услугами по отношению к предыдущему году, % | 0,2 | 4,8 | При плановом значении 7406 человек фактическое значение составило 7762 человека. **Фактическое значение показателя больше планового в 24 раза. Некорректное планирование** |
| 16.6 | Увеличение музейного фонда по отношению к предыдущему году, % | 0,2 | 0,4 | При плановом значении 3478 экземпляра фактическое значение составило 3495  |
| 16.7 | Увеличение количества участников районных, краевых, региональных и международных конкурсов и фестивалей по отношению к предыдущему году, % | 0,2 | 24,06 | При плановом значении 453 участника фактическое значение составило 562. **Фактическое значение показателя больше планового в 120 раз.****Некорректное планирование** |
| 16.8 | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, по отношению к предыдущему году, % | 0,2 | 7,3 | При плановом значении 453 мероприятия фактическое значение составило 562. **Фактическое значение показателя больше планового в 36,5 раз.****Некорректное планирование.** |
| 16.9 | Увеличение количества участников детских районных, краевых, региональных и международных конкурсов и фестивалей, % | 2 | 1,2 | При плановом значении 83 человека фактическое значение составило 82 человека. |
| 16.10 | Увеличение количества детских и юношеских творческих объединений, по отношению к предыдущему году, % | 2 | 2,4 | При плановом значении 121 объединение фактическое значение составило 124. |
| **Оценка степени достижения показателей МП составляет 1640,5 %, что позволяет сделать вывод о неэффективном планировании показателей либо приведении некорректных завышенных фактических значений, не соответствующих действительности.** |
| **17.** | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Михайловского муниципального района** | **20,28** |  |
| 17.1 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций (*показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений*) | план | факт | В 2023 году трижды вводился режим ЧС. 2 ЧС природного характера (паводки), 1 – АЧС (африканская чума свиней). |
| 2 | 3 |
| 17.2 | Численность лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (*показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений*) | 325 | 1581 | Планирование основывалось на результатах последних лет, однако наводнение было более масштабным, пострадавших больше почти в 5 раз |
| 17.3 | Снижение количества зарегистрированных пожаров в границах Михайловского муниципального района за границами населенных пунктов городского и сельских поселений (*показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений*) | 368 | 285 | Показатель перевыполнен в результате проведения профилактических мер (информирование населения, обустройство противопожарных барьеров (минерализованных полос), очистка от сухой растительности и мусора) |
| 17.4 | Сокращение погибших в происшествиях на водных объектах (*показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений*) | 0 | 0 |  |
| Оценка степени достижения показателей МП составляет 54,08 %. Программа может быть признана неэффективной в части реализации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. |
| **18.** | **Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Михайловского муниципального района** | **100** |  |
| 18.1 | Количество террористических актов на территории района (*показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений*) | план | факт |  |
| 0 | 0 |
| 18.2 | Количество экстремистских проявлений на территории района (*показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений*) | 0 | 0 |  |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **19.** | **Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района** | **126,68** |  |
| 19.1 | доля проб питьевой воды, в водопроводной сети, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | план | факт | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 51 | 72,6 |
| 19.2 | Площадь жилых помещений с печным отоплением обеспеченным твердым топливом, тыс. м2 | 6,3 | 18,27 |  |
| 19.3 | объем сточных вод принимаемых от абонентов в централизованную систему водоотведения | 521 | 507,4 |  |
| 19.4 | содержание площадок накопления ТКО | 64 | 64 |  |
| 19.5 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | 2 | 2 |  |
| 19.6 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год (*показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений*) | 0,2 | 0 |  |
| 19.7 | количество перерывов в подаче воды, в результате аварий и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (*показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений*) | 0,92 | 0,87 |  |
| 19.8 | количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 2 | 23 | Отчетность ресурсоснабжающих организаций (большое количество аварий в результате износа сетей) |
| 19.9 | объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям | 80 | 77,1 |  |
| 19.10 | объем потребления питьевой воды абонентами централизованной системы | 618 | 626,85 | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 19.11 | потребление электроэнергии, млн кВт ч | 174 | 197 | Отчетность ресурсоснабжающей организации |
| 19.12 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбросов сточных вод | 70 | 25 | Отчетность ресурсоснабжающей организации |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **20.** | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Михайловского муниципального района** | **138,89** |  |
| 20.1 | увеличение реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями Михайловского муниципального района социальных проектов | план | факт | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 1 | 2 |
| 20.2 | увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета Михайловского муниципального района | 1 | 1 |  |
| 20.3 | увеличение количества опубликованных статей в средствах массовой информации рубрик, направленных на освещение СОНКО | 18 | 21 |  |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы. |
| **21.** | **Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района** | **100,17** |  |
| 21.1 | Численность постоянного населения (на конец года) | план | факт | Сведения статистики |
| 28755 | 28755 |
| 21.2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 46,6 | 46,841 |  |
| 21.3 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 7,7 | 7,7 |  |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы.  |
| **22.** | **Обеспечение безопасности дорожного движения в Михайловском муниципальном районе** | **53,54** |  |
| 22.1 | Количество дорожно-транспортных происшествий | план | факт | Информация органов МВД |
| 61 | 60 |
| 22.2 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2 | 37 | Информация органов МВД |
| Оценка степени достижения показателей МП составляет 53,54 %. Программа может быть признана неэффективной в части реализации мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах. В связи с неэффективностью мероприятий в части проведения бесед разъяснительного характера на 2024 год запланировано приобретение автогородков с целью наглядного изучения детьми младшего школьного возраста правил дорожного движения, формирования у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
| **23.** | **Содержание и ремонт муниципального жилого фонда в Михайловском муниципальном районе** | **100,31** |  |
| 23.1 | Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия | план | факт |  |
| 5 | 5 |
| 23.2 | Площадь отремонтированного муниципального жилого фонда | 140 | 140 | Отремонтировано 3 квартиры |
| **24.** | **Противодействие коррупции на территории Михайловского муниципального района** | **105,65** |  |
| 24.1 | Доля проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде (%) | план | факт |  |
| 100 | 100 |
| 24.2 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций (ед.) | 19 | 12 |  |
| 24.3 | Количество общественных объединений и организаций, наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции (ед.) | 3 | 3 |  |
| 24.4 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции (чел.) | 15 | 7 |  |
| 24.5 | Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте муниципального района по вопросам противодействия коррупции | 12 | 8 |  |
| 24.6 | Увеличение числа граждан, удовлетворенных антикоррупционной деятельностью органов местного самоуправления и результатами противодействия коррупции (% от опрошенных) | 21 | 60 |  |
| 24.7 | Доля проектов муниципальных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных правовых актов, проходивших антикоррупционную экспертизу (%) | 5 | 5 |  |
| 24.8 | Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения (%) | 8 | 8 |  |
| 24.9 | Отсутствие (снижение количества) случаев нарушений со стороны муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, услуг и работ для муниципальных нужд | 0 | 0 |  |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы.  |
| **25.** | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Михайловского муниципального района** | **116,48** |  |
| 25.1 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, тыс. руб. | план | факт |  |
| 35199,1 | 33981,4 |
| 25.2 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений, тыс. руб. | 1500 | 5648,997 |  |
| 25.3 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за использование муниципального имущества, тыс. руб. | 3161,645 | 2140 |  |
| 25.4 | Количество земельных участков, предоставленных путем проведения торгов, ед. | 18 | 15 |  |
| 25.5 | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, молодым семьям и семьям, имеющим 2-х детей | 15 | 11 |  |
| 26.6 | Количество вовлеченных в оборот объектов муниципального имущества, ед. | 19 | 24 |  |
| Мероприятия программы в целом эффективны. Способствуют достижению значений целевых показателей программы.  |

*Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году*

Оценка эффективности муниципальных программ проводится на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Михайловского муниципального 29.07.2022 г. № 892-па, по следующим критериям: степень достижения целей муниципальной программы в целом; степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджетов и определяется с учетом:

- оценки степени реализации муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного (краевого, федерального) бюджетов;

- оценки степени достижения целей / достижения показателей муниципальной программы.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей.

В рамках проведенной оценки степени выполнения мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки степени достижения целей / достижения показателей муниципальных программ установлено:

с высокой степенью эффективности реализации программы (не менее 0,9) выполнено 20 программ;

неэффективными (менее 0,7) признано 5 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Эффективность реализации МП |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей Михайловского муниципального района | 100 |
| 2. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 251,62 |
| 3. | Развитие образования Михайловского муниципального района | 146,58 |
| 4. | Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района | 179,9 |
| 5. | Доступная среда для инвалидов на территории Михайловского муниципального района | 0 |
| 6. | Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе | 2236,85 |
| 7. | "Муниципальная программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе | 35,41 |
| 8. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района | 125,51 |
| 9. | Организация транспортного обслуживания населения Михайловского муниципального района | 114,16 |
| 10. | Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района | 0 |
| 11. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района | 163,47 |
| 12. | Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района | 255,85 |
| 13. | Молодежная политика Михайловского муниципального района | 104,33 |
| 14. | Укрепление общественного здоровья в Михайловском муниципальном районе | 116,65 |
| 15. | Развитие физической культуры и спорта Михайловского муниципального района | 135,19 |
| 16. | Развитие культуры Михайловского муниципального района | 1716,09 |
| 17. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Михайловского муниципального района | 20,28 |
| 18. | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Михайловского муниципального района | 100 |
| 19. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района | 122,08 |
| 20. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Михайловского муниципального района | 138,89 |
| 21. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Михайловского муниципального района | 109,19 |
| 22. | Обеспечение безопасности дорожного движения в Михайловском муниципальном районе | 53,54 |
| 23. | Содержание и ремонт муниципального жилого фонда в Михайловском муниципальном районе | 100,31 |
| 24. | Противодействие коррупции на территории Михайловского муниципального района | 105,65 |
| 25. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Михайловского муниципального района | 116,48 |

Начальник отдела экономики

администрации Михайловского муниципального района М.Н. Маркова

29.03.2024 г.