АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________                                                 с. Михайловка                                                 №____

Об утверждении дорожной карты  по  организации

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на территории

Михайловского муниципального района

в 2017-2018 учебном году

В  целях организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, реализации мероприятий по обеспечению проведения ГИА  в соответствии с нормативно-правовой базой  Минобрнауки России, Рособрнадзора, Департамента образования и науки Приморского края, в частности – с приказом от 24.07.2017 г № 1701-а «Об утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2018 году», администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории

Михайловского муниципального района в 2018 году в соответствии с приложением.

- Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению администрации Михайловского муниципального района» (Луданов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

- Управлению по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района (Чепала) обеспечить выполнение дорожной карты в части своих полномочий.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Е.А. Саломай.

# Главы Михайловского муниципального района -

# Глава администрации района                                                           В.В. Архипов

Приложение

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от               г. №  ______

Дорожная карта

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования на территории

Михайловского муниципального района в 2018 году

| № п/п | Основные направления деятельности | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 1. | Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году. | Август 2017 года | Управление по вопросам образования |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, совещаниях. | Август 2017 года Октябрь 2017 года | Управление по вопросам образования |
|  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. | Август 2017 года | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 2. | Разработка алгоритма действий по повышению качества общего образования обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по общеобразовательным предметам на основе анализа школьных и районных методических объединений. | В течение года 2017-2018 учебного года | Руководители ОО Руководители РМО Управление по вопросам образования |
| 3. | Проведение обучающих семинаров для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | В течении 2017-2018 учебного года | МКУ «МСО ОУ» Управление по вопросам образования |
| 4. | Проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам. | В течении 2017-2018 учебного года | МКУ «МСО ОУ» Управление по вопросам образования |
|  | Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2018 году на территории Михайловского муниципального района. | В течении 2017-2018 учебного года | Управление по вопросам образования |
| 2. | Разработка Постановления главы Михайловского муниципального района по организации и проведению ГИА в 2018 году. | Март 2018 года | Управление по вопросам образования |
| 3. | Методические и информационные письма: - по организации и проведению ГВЭ; - по организации и проведению ЕГЭ; - по организации и проведению ОГЭ; - по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ; - по информированности общественности; - об организации и проведении совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам проведения ГИА; - об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА; - об организации «горячих линий» по вопросам ГИА; - о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА; - о формировании ФИС и РИС; - по организации работы по психологической подготовке обучающихся к прохождению ГИА. | Январь-август 2018 года | Управление по вопросам образования |
|  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Организация и проведение обучения для сотрудников всех категорий, задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации | Апрель-май 2018 года | Управление по вопросам образования |
| 2. | Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий. | Весь период | МКУ «МСО ОУ» Управление по вопросам образования |
|  | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа: - выпускников образовательных организаций 2017-2018 учебного года; - выпускников прошлых лет; - обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. | Ноябрь 2017 года | Руководители ОО Управление по вопросам образования |
| 2. | Ознакомление руководителей ОО с инструктивными документами, регламентирующими проведение итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2017 года | Управление по вопросам образования |
| 3. | Ознакомление членов комиссий образовательных организаций с инструктивными материалами. | Декабрь 2017 года, январь, апрель 2018 года | МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
| 4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки. | По срокам Минобрнауки России | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 5. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. | В течении 2017-2018 учебного года | Управление по вопросам образования |
| 6. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, передача списков в департамент образования и науки Приморского края, внесение данных в РБД: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии. | До 31.12.2017 года До 01.03.2018 года До 01.04.2018 года | Управление по вопросам образования |
| 7. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ». | По графику Минобрнауки России | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
| 8. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ». | По графику Минобрнауки России | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
| 9. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (Раздел «Говорение»). | По графику Минобрнауки России | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» |
| 10. | Проведение диагностических работ для учащихся 9 классов. | Февраль-март 2018 года | Руководители ОО |
| 11. | Проведение пробного ОГЭ по русскому языку и математике. | Апрель 2018 года | Руководители ОО |
| 12. | Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку и математике. | Апрель 2018 года | Руководители ОО |
| 13. | Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ. | До 01.05.2018 года | Управление по вопросам образования |
| 14. | Организация проведения ГИА выпускников 9, 11 классов в различных формах. | Май-июнь 2018 года | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
| 15. | Обеспечение готовности ППЭ для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | Март-май 2018 года | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
| 16. | Организация и проведение ГИА выпускников 9,11 классов по учебным предметам в 2018 году: - сбор заявлений; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России. | Январь-сентябрь 2018 | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 17. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОМВД России по Михайловскому району, учреждением здравоохранения КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», отделом «Ростелеком», средствами массовой информации. | В течении 2017-2018 учебного года | Управление по вопросам образования |
|  | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию общественности по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - размещение информации на официальном сайте управления образования администрации Михайловского муниципального района; - организация проведения общерайонных родительских собраний; - участие в работе выездных «горячих» линий; - организация работы телефонов «горячей линии»; - направление информационных писем в ОУ; - организация и проведение совещаний на муниципальном уровне; - оформление информационных стендов В ОО; - публикация информационных статей в районной газете «Вперед». | В течении 2017-2018 учебного года | Управление по вопросам образования |
| 2. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) и участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников. | В течении 2017-2018 учебного года | Руководители ОО |
| 3. | Работа с участниками с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА: - организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ- выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ!»; - организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки и проведения ГИА. | В течении 2017-2018 учебного года | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
|  | Обеспечение информационной безопасности |
| 1. | Организация условий конфиденциальности на муниципальном уровне: - при хранении экзаменационных материалов - при передаче и доставке экзаменационных материалов | Май-июнь 2018 года | Управление по вопросам образования |
|  | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11. |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разьяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - осуществление ежемесячного размещения информации по вопросам подготовки и проведения ГИА в муниципальных СМИ; - организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - контроль за своевременным размещением соответствующей информации на сайтах ОО; - анкетирование выпускников и родителей; - посещение уроков учителей-предметников, работающих в 9,11 классах с целью изучения состояния работы по подготовке к ГИА, оказания методической помощи. | В течении 2017-2018 учебного года | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители МО |